中 壢 市 仁 海 宮

慶讚中元系列活動

魑魅魍魎節

企劃提案

企劃單位：中壢國際青年商會

目次表

第一章 概說

第一節 緣起---------------------------------------------------3

第二節 活動目的---------------------------------------------4

第三節 活動大綱---------------------------------------------5

第二章 活動內容

第一節 仁海宮系列之一--仁海宮導覽------------------6

第二節 仁海宮系列之二--仁海宮寫生比賽------------7

第三節 七夕情人節--鬼魅電影展------------------------8

第四節 魑魅魍魎節--環保創意水燈---------------------9

第五節 魑魅魍魎節--扮裝遊行--------------------------10

第六節 魑魅魍魎節--化妝舞會--------------------------11

第三章 活動執行

第一節 工作計劃表-----------------------------------------12

第二節 宣傳規劃--------------------------------------------13

第三節 地點評估--------------------------------------------14

第四章 資源整合篇

第一節 本會人力資源--------------------------------------15

第二節 社會資源--------------------------------------------16

第三節 組織系統表-----------------------------------------17

第四節 工作職掌表-----------------------------------------18

第五章 經費預算

第一節 經費預算表-----------------------------------------19

第六章 效益評估篇

第一節 影響成效評估--------------------------------------20

第二節 活動檢討及活動紀錄-----------------------------21

第七章 實務經驗篇

第一節 本會所承辦之大型活動--------------------------22

第一章 概說

第一節 緣起

中壢昔稱「澗子壢」，境內居民以客籍為多，於清道光年間，擇此地建立廟宇。此廟原奉觀音菩薩，後奉迎媽祖為主神。於同治九年(1890)重修，日本昭和元年(1926)再度重修，而成為今日所見的規模。

目前仁海宮為一座具有四殿的大廟，前方的三川殿、大殿仍為早期的舊貌；大殿供奉天上聖母，上有同治十年(1891)的「海國長春」匾額，左右兩側由石匠蔣玉昆所雕的石柱，由許多節孝故事所串連而成，人物生動活潑，有極高的藝術價值。第三殿為二層樓的建築，下層為會議中心，上層供奉關聖帝君，配祀神農大帝與文昌帝君；後殿為近年所建，共有三層樓，一樓為會議中心，二樓稱為元辰殿，中央奉祀斗姥元君，兩側奉祀六十星宿，為全臺所僅見，三樓則供奉觀音、文殊與普賢三尊菩薩。此廟規模極大建築宏偉，為中壢最具代表性的廟宇。

仁海宮與平鎮義民廟共同領有「十三街庄」，包括中壢、平鎮和楊梅兩個里，編為七組每年「輪值」。於農曆七月二十日，舉辦規模盛大的中元普渡，進行法會、放水燈等儀式超渡亡魂，輪值的街庄在廟前舉辦神豬、演戲、花車表演…等酬神，一時人山人海，必須封閉道路配合祭祀，盛況和義民節不相上下。

第一章 概說

第二節 活動目的

推出仁海宮系列活動：首先，舉辦仁海宮導覽，經由靜態攝影圖片展示，使得中壢市市民瞭解仁海宮的歷史背景以及教忠教孝的民間故事；再者，配合導覽員對於仁海宮歷史沿革、建築美學作一系列的精闢介紹，以及對中元節慶典與常民文化做詳細解說；最後，仁海宮寫生比賽，由國中、小學生用畫筆具體勺勒出仁海宮的現代風貌。如此，將使社會大眾了解、認識仁海宮的歷史風華，對先民文化產生濃厚興趣及懷舊情感，進而認同在地文化及中元普渡之意義，以達到文化傳承、教化民心的目的，並踴躍參與中元祭典各項活動。

另外，在七夕情人節，於仁海宮前廣場舉行七夕情人節--鬼魅電影展，以吸引中壢市年輕情侶檔及老夫老妻檔進場欣賞鬼魅電影，並為本次 ”魑魅魍魎節” 系列活動進行宣傳、暖場。

並於農曆七月二十日，舉辦施放環保創意水燈、扮裝遊行、化妝舞會的活動，轉化中國鬼節嚴肅的氣氛，並實踐中元節人饑己饑、慈悲為懷的美德，宣揚傳統倫理「博愛」的精神與提倡孝道，達到中元普渡祈福，鎮靜民心、消暑安定的目的，將中元祭典的氣氛推至最高點。

冀望透過這一系列融合現代與傳統的新穎活動，運用現代行銷宣傳手法，舉辦「中壢市仁海宮慶讚中元系列活動」—魑魅魍魎節，以拉進中壢市市民與仁海宮傳統民俗慶典的距離，並注入西方鬼節--萬聖節熱鬧有趣的元素，給予傳統文化祭典賦與新的面貌與詮釋，帶動中壢市觀光契機，以創造中元祭文化新典範。

第一章 概說

第三節 活動大綱

活動名稱：慶讚中元系列活動--魑魅魍魎節

活動大綱：(一)仁海宮系列之一--仁海宮導覽

1.活動時間: 92/6/15(日)及92/7/20(日)

2.活動地點：仁海宮

(二)仁海宮系列之二--仁海宮寫生比賽

1.活動時間: 92/7/20(日)

2.活動地點：仁海宮前廣場

(三)七夕情人節--鬼魅電影展

1.活動時間: 92/8/2(六)至92/8/4(一)

2.活動地點：仁海宮前廣場

(四)魑魅魍魎節--環保創意水燈

1.活動時間: 92/08/17(日)

2.活動地點：表演舞台前之人工水道

(五)魑魅魍魎節--扮裝遊行

1.活動時間: 92/08/17(日) 04:00~06:00 pm

2.活動地點：仁海宮、中壢市公所、新街國小

(六)魑魅魍魎節--化妝舞會

1.活動時間: 92/08/17(日) 07:00~10:00 pm

2.活動地點：新街國小

活動對象：全縣縣民及外地觀光客

第二章 活動內容

- 仁海宮系列之一--仁海宮導覽

活動概念：由田野調查顯示仁海宮至今尚無導覽活動，透過本次系列導覽，可使中壢市市民瞭解仁海宮的歷史背景以及教忠教孝的民間故事，以達到教化民心的功能。

活動內容：藉由靜態導覽攝影圖片展示與桃園縣鄉土學友會的導覽員對於仁海宮歷史沿革及建築美學作一系列的精闢解說，以及對中元節慶典與常民文化做詳細說明。

參加對象 :全縣縣民及外地觀光客

活動時間 : 92/6/15(日)及92/7/20(日)

活動地點 :仁海宮

獎勵方法 :於導覽活動結束後，免費贈送參與之民眾 ”仁海宮系列導覽”光碟一片，以茲紀念、保存。

主辦單位 :財團法人中壢仁海宮

承辦單位 :中壢國際青年商會

協辦單位 :中壢市公所、桃園縣鄉土學友會、桃園縣攝影協會

第二章 活動內容

第二節 仁海宮系列之二--仁海宮寫生比賽

活動內容：將仁海宮寫生比賽辦法，於06/01發函至中壢市各級國民中、小學校，並在07/20 當天於仁海宮前廣場舉行寫生比賽。

參賽對象 :中壢市各級中、小學校之在學學生個人創作

比賽主題 :描繪仁海宮的現代風貌

比賽時間 : 92/7/20(日)

比賽地點 :仁海宮前廣場

獎勵辦法 :各組取前三名及其餘佳作，並頒發獎金及獎狀

主辦單位 :財團法人中壢仁海宮

承辦單位 :中壢國際青年商會

協辦單位 :中壢市公所、中壢市各級國民中、小學校

第二章 活動內容

第三節 七夕情人節--鬼魅電影展

活動內容：於仁海宮前廣場搭設露天電影院，舉辦七夕情人節--鬼魅電影展為期三天，以吸引中壢市年輕情侶檔及老夫老妻檔進場欣賞鬼魅電影。

活動對象 :全縣縣民及外地觀光客

活動時間 : 92/08/02(六)至92/08/04(一)

活動地點 :仁海宮前廣場

獎勵方式 :針對觀賞電影之民眾，在現場免費暢飲黑松汽水、畢德麥雅咖啡及贈送保險套。

主辦單位 :財團法人中壢仁海宮

承辦單位 :中壢國際青年商會

協辦單位 :中壢市公所、黑松飲料公司、桃園縣衛生局

第二章 活動內容

第四節 魑魅魍魎節--環保創意水燈

活動內容：將環保創意水燈比賽辦法，於06/01發函中壢市各級國民中、小學校，製作環保創意水燈，並於08/16活動當日在表演舞台前之人工水道，施放環保創意水燈。

參賽對象 :中壢市各級中、小學校之學生

活動時間 : 92/08/17(日)

活動地點 :表演舞台前之人工水道

獎勵辦法 :各組取前三名及其餘佳作，並頒發獎金及獎狀

主辦單位 :財團法人中壢仁海宮

承辦單位 :中壢國際青年商會

協辦單位 :中壢市公所、中壢市衛生所、新街國小、中壢市公所清潔隊

第二章 活動內容

第五節 魑魅魍魎節--扮裝遊行

活動內容：以傳統祭典民俗藝閣遊行為首(例如：官將首、童仔、陣頭、八音樂社)；結合現代扮裝遊行 (例如：鼓號樂隊、啦啦隊表演、同人誌、設計科系學生作品動態表演、戲劇舞蹈科系表演、幼稚園兒童花車遊行)，由仁海宮出發遊行表演，經中壢市公所前廣場至新街國小

活動對象 :全縣縣民及外地觀光客

活動時間 : 92/08/17(日) 04:00~06:00 pm

遊行路線 :由仁海宮出發，經中壢市公所前廣場，至新街國小

主辦單位 :財團法人中壢仁海宮

承辦單位 :中壢國際青年商會

協辦單位 :中壢市公所、中壢市衛生所、幼稚園、中壢

家商、萬能技術學院、啟英工家、民俗樂社、

民俗藝閣、桃園縣警察局中壢分局、新街國小

、亞洲電台

第二章 活動內容

第六節 魑魅魍魎節--化妝舞會

活動內容：1.戲劇表演：目蓮救母(啟英工家戲劇、舞蹈科)

2.官將首開場：(民俗藝人)

3.六十太歲星君：(幼稚園兒童六十名)

4.貴賓致詞：(桃園縣縣長、中壢市市長)

5.扮裝遊行隊伍表演：(所有學校支援團體)

6.熱門樂團&DJ表演：(交工樂隊&DJ)

7.扮裝舞會開始：(所有市民)

8.祈福天燈：(大會主席)

活動對象 :全縣縣民及外地觀光客

活動時間 : 92/08/17(日) 07:00~10:00 pm

活動地點 :新街國小

主辦單位 :財團法人中壢仁海宮

承辦單位 :中壢國際青年商會

協辦單位 :中壢市公所、中壢市衛生所、幼稚園、中壢

家商、萬能技術學院、啟英工家、民俗樂社、

民俗藝閣、醒獅團、交工樂隊、桃園縣警察局

中壢分局、中壢消防分隊、中壢市公所清潔隊

、新街國小 、亞洲電台

第三章 活動執行

第一節 工作計劃表

2002/12/22  委員會確認活動目標

2002/12/31  匯整資料，完成活動企劃案規劃

2003/01/07  拜訪桃園縣政府

2003/01/15  拜訪中壢市政府

2003/02/13  拜訪財團法人中壢仁海宮

2003/06/20  舉辦仁海宮系列之一--仁海宮導覽

2003/07/04  第一次活動籌備會確認完整活動內容

2003/07/05  發文各個機關、廠商、學校尋求贊助與協助，選擇參與表演的演藝人員及團體，並向相關單位申請遊行路線

2003/07/08  洽談場地租借事宜與舞臺，DM文宣設計

2003/07/15  第二次活動籌備會(各組工作進度報告)

2003/07/20  舉行仁海宮寫生比賽與仁海宮導覽

2003/07/25  贊助廠商與參與表演的演藝人員再次確立

2003/08/01  舞臺設計確定，DM文宣佈置完成(活動場地宣告) 2003/08/02  七夕情人節--鬼魅電影展，連續舉行三天

2003/08/10  第三次活動籌備會(各組工作進度報告)，各媒體展開活動宣傳，遊行路線確認無誤

2003/08/13  各個執行工作小組工作最後確認

2003/08/15  工作人員進行舞台搭建，下午彩排預演活動沙盤推演

2003/08/17  正式演出

第三章 活動執行

第二節 宣傳規劃

| 宣 傳 項 目 | 數量 | 媒 體 | 宣 傳 重 點 | 宣 傳 期 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海報 | 1000 |  | 活動告知 | 7/17~8/17 | 發至縣府、市公所、車站、銀行、機關 |
| 宣導摺頁 | 5000 |  | 活動介紹 | 7/17~8/17 | 發至縣府、市公所、車站、銀行、機關之服務台備索 |
|  | 2500 |  | 活動介紹 | 8/17 | 現場服務台備索 |
| 旗幟 | 1200 |  | 宣傳、引導 | 7/17~8/17 |  |
| 報紙廣告 | 1次 | 自由時報 | 活動預告介紹 | 8/14 | 付費(十全版面) |
|  | 1次 | 中國時報 | 活動預告介紹 | 8/15 | 付費(十全版面) |
|  | 1次 | 聯合報 | 活動預告介紹 | 8/16 | 付費(十全版面) |
| 電台廣告 | 7天 | 亞洲電台 | 活動預告 | 8/11~8/17 |  |
| 有線電視CF | 10天 | 南桃園 |  | 8/8~8/17 | 新聞採訪 |
| 有線電視 跑馬燈 | 7天 | 南桃園 |  | 8/11~8/17 |  |
| 公車車廣告 | 30天 | 桃園客運 |  | 7/17~8/17 |  |
|  | 30天 | 中壢客運 |  | 7/17~8/17 |  |
| 電台專訪 |  | 亞洲電台 |  | 協調日期 |  |
| CATV報導 |  | 南桃園 |  | 協調日期 |  |
| 新聞稿 |  |  |  | 8/17 |  |
| 記者會 |  |  |  |  |  |
| 電子看板 | 15天 |  | 活動預告 | 8/3~8/17 | 延平路、中正公園、廣停二 |

第三章 活動執行

第三節 地點評估

新街國小：

1.位於仁海宮旁且座落於台一線上，對外交通便利

2.位於中壢新街商圈，人潮洶湧

3.結合仁海宮前廣場，將活動區域延伸至校園內

4.在校區內辦理活動，可有效掌控人員安全

5.可協調校方規劃停車區，以方便民眾停車

第四章 資源整合篇

第一節 本會人力資源

中壢國際青年商會，以「訓練自己，服務人群」為本會宗旨，成員皆為社區內各優秀傑出青年顉導人，在國際及地方社團中向來以團結、熱忱著名。

本會目前擁有會員近三百人，同時輔導附屬之中壢健言社培育約四千次優秀社區青年皆為本會靈活調度之資源。

第四章 資源整合篇

第二節 社會資源

中壢國際青年商會，成立至今已有三十年，會員活躍於社會各階層，會員的年齡介於18~40歲，是一個相當具有活力與衝勁的社團，「創意活力」的開創精神是本會鼓舞會員追求的方向，會員在這個非營利社團最大的成長機會，就是本會給予的創意開發空間與「做中學」(Learning by doing)的自我成長空間，承辦本次活動必能將清新的活力與無限的創意呈現於社會大眾。

第四章 資源整合篇

第三節 組織系統表

桃園縣縣長

朱 立 倫

財 團 法 人

中壢仁海宮

顧問群

管制中心

徐志恒、張繼文

余佳釗、錢均權

藍千奇

中壢市公所

中壢市民代表會

承辦分會會長

陳  文  信

總  幹  事

蔡  峻  傑

副總幹事

副總幹事

公關組

餐飲組

聯絡組

接待組

祀典組

遊行組

獎品組

場地規劃組

交通組

晚會節目組

活動宣傳組

攝錄影組

醫療組

財開組

第四章 資源整合篇

第四節 工作職掌表

公關組:各單位協調溝通，並與各機關媒體記者舉行記

者會，宣傳此次活動的意義與目的

財開組:負責針對政府機開及民間企業做財源開發

餐飲組:負責活動期間之餐飲規劃

聯絡組:用無線對講機成立管制中心與各大單位作聯繫

接待組:負責所有參與貴賓的接待與各單位的引導

祀典組:開鑼祭典各項相關作業及仁海宮祭典配合

遊行組:負責花車的規劃、製作，並與各贊助單位協調

遊行路線申請及活動的安排，和溝通警察的支援

醫療組:委請中壢市衛生所協助活動期間緊急傷害處理

獎品組:負責所有獎品的選擇、議價與發放安排

場地規劃組:1.規劃設計天燈區、晚會區及園遊區

2.街道佈置、舞台佈置與廣告區展示

交通組: 1.負責遊行中的交通安全規劃與執行

2.負責晚會活動現場的交通管制與停車位規劃安排

活動宣傳組: 確實執行活動的宣傳方式與製作

攝錄影組:負責所有活動紀錄與執行過程

晚會節目組:晚會節目編製與安排

第五章 經費預算

|  | 預算項目 | 經費 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動宣傳 | 媒傳宣傳 | 200,000 | 電視媒體10天、電台廣告7天、報紙宣傳 3天、活動看版 |
|  | 文宣品設計費 | 40,000 | 海報、請東、旗幟、導覽摺頁設計費 |
|  | 印刷費 | 70,000 | 海報1000張、請東1000張、成果專刊100本及工作證 |
|  | 旗幟印製費 | 90,000 | 旗幟1200支 |
|  | 宣導摺頁 | 50,000 | 宣導摺頁7500份 |
| 導覽 | 光碟製作費 | 50,000 | 中壢市仁海宮系列導覽的光碟製作 |
|  | 攝影圖片展示 | 150,000 | 靜態導覽攝影圖片展示 |
|  | 導覽手冊 | 24,000 | 導覽手冊600份×40元 |
|  | 導覽員 | 3,000 | 導覽員2人×1,500元 |
| 寫生 | 材料費 | 4,000 | 寫生比賽材料費 |
|  | 評審費 | 10,000 | 寫生比賽評審費 |
|  | 競賽獎金獎品 | 15,000 | 寫生比賽--競賽獎金、獎品 |
| 環保永燈 | 材料費 | 6,000 | 環保永燈製作之材料費 |
|  | 評審費 | 10,000 | 環保永燈製作之比賽評審費 |
|  | 競賽獎金獎品 | 15,000 | 環保永燈--競賽獎金、獎品 |
| 電影 | 電影院搭建 | 3,000 | 露天電影院搭建 |
|  | 音響燈光電機 | 7,000 | 週邊音響燈光電機 |
| 遊行 | 祭祀、開鑼 | 50,000 | 祭祀、開鑼物品等酌列 |
|  | 花車花材費 | 100,000 | 花車2輛×50,000元 |
|  | 水燈排、藝閣 | 29,000 | 水燈排、藝閣製作費 |
| 化妝舞會 | 舞臺架設背板 | 200,000 | 發電機、高台鷹架、音響、燈光、舞臺背景佈置 |
|  | 場地佈置費 | 30,000 | 充氣拱門2個×10,000元、帳棚10個×1,000元 |
|  | 表演費 | 200,000 | 晚會表演、民俗表演團體、學校社團表演團體 |
|  | 煙火 | 50,000 | 煙火施放 |
|  | 天燈 | 12,000 | 100個天燈×120元 |
|  | 競賽獎金獎品 | 30,000 | 競賽獎金、獎品 |
| 其 他 | 郵電費 | 15,000 | 郵寄競賽之邀請函、報名表 |
|  | 獎狀感謝狀 | 30,000 | 競賽獎狀及協辦單位之感謝狀 |
|  | 大型帆布條 | 30,000 | 宣傳用大型帆布條 |
|  | 全程攝影費 | 40,000 | 活動中全程攝影、照像費用 |
|  | 安管工作費 | 45,000 | 義交、巡守隊90人×500元 |
|  | 誤餐費 | 50,000 | 義交、警察、工作人員便當及飲水 |
|  | 場地清潔費 | 30,000 | 支付外包場商 |
|  | 交通告示牌 | 65,000 | 交通告示牌製作、禁止停車立架20個×240元 |
|  | 保險費 | 20,000 | 公共意外保險費 |
|  | 活動企劃費 | 20,000 | 活動內容籌劃費 |
|  | 雜支 | 20,000 | 胸花200朵×60元、流動廁所5個×1,000元 |
| 總計 1,813,000 |  |  |  |

第一節 經費預算表

第六章 效益評估篇

第一節 影響成效評估

1.在農曆七月二十日舉辦慶讚中元系列活動，有別於其地方中元祭典之意義，可宣揚中壢地區客家文化傳統祭典之多元化及獨特性。

2.由仁海宮、輪值里民協同其他民間社團、學校及社區協會舉行慶典活動，輪值里民可將中元節的民間信仰精神訴諸於行動作實體呈現，其他參與團體亦在潛移默化中了解中元慶典的意義及仁海宮為南桃園民間信仰中心的歷史地位。

3.藉由舉辦仁海宮系列導覽活動，可將仁海宮的歷史沿革及中元節的由來，普遍介紹於社會大眾，引起人們對先民文化的濃厚興趣及復古情懷，進而認同在地本土文化，以達成薪火相傳、教化民心的目的。

4.逶過舉行”魑魅魍魎節” 系列活動，注入西方鬼節--萬聖節歡愉有趣的元素，可有效拉進青少年族群與仁海宮傳統民俗慶典的距離，在虔誠熱鬧的氣氛下歡渡佳節，達到中元普渡祈福，鎮靜民心、消暑安定的目的。

5.將民間節慶運用現代行銷宣傳手法，結合大眾傳媒的力量，將地方性中元慶典的活動，推至縣級單位，提高中壢市仁海宮慶讚中元系列活動之知名度及曝光率，引領中壢地區觀光人潮，以樹立傳統文化祭典新標竿。

第六章 效益評估篇

第二節 活動檢討及活動紀錄

(一)活動檢討:

於活動結束後召開檢討會，並完成書面報告書

(二)活動紀錄:

1.影像紀錄：將活動錄影資料剪接成完整影像紀錄

2.平面資料：將活動紀錄流程、照片，編輯成完整

系列報告專輯

第七章 實務經驗篇

第一節 本會所承辦之大型活動

(1)八十二年：元宵燈謎晚會

(2)八十三年：中日兒童繪畫比賽；元宵晚會

(3)八十四年：快樂桃園人；中秋月光晚會

(4)八十五年：親子運動會；民俗嘉年華會

(5)八十六年：元宵晚會；五一路跑菁英賽

(6)八十七年：元宵燈謎晚會；母親節親子園遊會

(7)八十八年：元宵花燈製作競賽展覽

(8)八十九年：建構美壢城—千坪砂畫大挑戰

(9)九十年：平鎮市游泳池開幕典禮暨嘉年華會

(10)九十一年：中壢市模範母親節表揚大會