「附件二」

國際青年商會中華民國總會第四十四屆十傑選拔委員會

評審組第一次組務會議記錄

時間：九十五年二月二十六日﹝星期日﹞下午1：00整

地點：高雄市中華電信南區訓練所

主席：第四十四屆評審組副總幹事  賴罄履

司儀：第四十四屆評審組執行幹事  陳凌岳

記錄：第四十四屆評審組執行幹事  劉世樹

- 報告出席人數，應到  11  人，實到  6  人

出席：賴罄履、劉世樹、郭俊嘉、簡武、江明潔、陳凌岳

列席：

- 主席宣佈開會

- 朗誦青商信條

- 通過本次會議議程

- 主席致詞：

- 來賓致詞：

- 報告事項：

- 討論事項

案由﹝一﹞提請「第44屆十傑選拔委員會評審組組織系統表」討論案。﹝主席交議﹞

說明：如附件一。

決議：如說明修正後通過。

案由﹝二﹞提請「第44屆十傑選拔委員會評審組工作進度」討論案。﹝主席交議﹞

說明：如附件二。

決議：如說明照案通過。

案由﹝三﹞提請「第44屆十傑選拔委員會評審組拜會評審主委時程」討論案。﹝主席交議﹞

說明：配合公關組公關拜會行程。

決議：如說明照案通過。

案由﹝四﹞提請「第44屆十傑選拔委員會評審組財務預算表」討論案。﹝主席交議﹞

說明：如附件三。

決議：如說明照案通過。

案由﹝五﹞提請「第44屆十傑選拔委員會評審組規則須知」討論案。﹝主席交議﹞

說明：如附件四。

決議：如說明照案通過。

案由﹝六﹞提請協助公關組有關大愛電視台十傑宣導片相關事宜討論案。﹝主席交議﹞

說明：公關組與大愛電視台已洽談將拍攝十傑故事宣導短片，由於十傑當選人分佈全省各地，因此，需要各組成員協助此項工作。

決議：評審組成員將全力協助配合。

九、臨時動議：

十、自由發言

十一、散會

附件一

青商總會

十傑選拔委員會

十傑選拔評審委員會

主任委員

總會長

陳文益

副主任委員

程合平

總幹事

賴美媖

首席副總幹事

許敏雄

文宣組

特別助理

評審組

賴罄履

公關組

表揚組

財開組

評審組

執行幹事

黃俊傑

評審組

幹事

郭峻嘉

評審組

幹事

蔡獅民

評審組

幹事

鍾明憲

評審組

幹事

江明潔

周沐蓉

評審組

執行幹事

劉世樹

評審組

執行幹事

陳凌岳

評審組

執行幹事

簡武

附件二

| 工作內容 | 工作目的 | 執行方式 | 工作進度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 召開組內工作會議 | 熟悉小組工作內容及方針 | 由副總幹事召集小組聚會自由座談 | 2～10月 | 於2、4、6、8、9月召開組務會議 |
| 2. 參加幹事講習會 |  |  | 2月 |  |
| 3. 拜會評審主委 | 確定評審主委人選及遴選評審委員 | 發函及拜會相關部門 | 3月 |  |
| 4. 敦聘評審委員 | 確定評審委員 | 製作評審委員聘書 | 3月～7月 |  |
| 5. 報名及推薦 | 徵求十傑人選 整理發函目錄 | 公布選拔辦法配合媒體宣傳 接受各界推薦 | 3～6月 |  |
| 6. 發函舉辦訪問員講習會報名 | 會友及十傑委員會 | 講習會報名辦法及發函相關單位 | 4～6月 |  |
| 7. 十傑候選人初選 | 審核基本資格 | 協助初選資格審查工作 | 4～6月 |  |
| 8. 舉辦訪問員講習會 | 學習訪問工作 | 講習會形式進行 結合大專院校 | 5～7月 |  |
| 9. 十傑候選人複審 | 選出入圍人員 | 由評審委員會遴選 | 6～8月 |  |
| 10.執行訪問工作追蹤 | 瞭解候選人 | 訪問工作推展 | 8月 |  |
| 11.十傑決審 | 選出十傑當選人 | 由評審委員會選出十傑當選人 | 10月 |  |
| 12.頒發十傑當選證書 | 配合表揚組頒發當選證書 | 製作十傑當選證書 | 10月 |  |
| 13.資料蒐集 | 工作過程記錄存檔 檢討 編輯小組工作紀錄 | 資料彙整及檢討記錄提供下屆參考 | 2～10月 |  |
| 14.寄發感謝函 |  | 寄發感謝函 | 10～11月 |  |

附件三

財務預算表

| 收入項目 |  |  | 支出項目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 摘要 | 金額 | 科目 | 細項 | 說明 | 金額（元） |
| 自籌款 |  | 949000 | 行政文書 | 企劃書製作 |  | 8000 |
|  |  |  |  | 成果報告製作 | 300*100份 | 30000 |
|  |  |  |  | 講義印刷 | 200*100份 | 20000 |
|  |  |  |  | 證書製作 | 獎狀及外框 | 30000 |
|  |  |  |  | 郵電、交通 |  | 20000 |
|  |  |  | 公關宣傳 | 旗幟設計製作 | 5000面 | 20000 |
|  |  |  |  | 跨階紅布條 | 400條 | 35000 |
|  |  |  |  | 竹竿 |  | 45000 |
|  |  |  |  | 施工費用 |  | 10000 |
|  |  |  |  | 媒體宣傳 |  | 100000 |
|  |  |  |  | 海報設計印製 | 10000張 | 100000 |
|  |  |  |  | 邀請函 | 含內外卡 | 18000 |
|  |  |  |  | 其他 |  | 20000 |
|  |  |  | 場地佈置 | 大型噴畫 |  | 20000 |
|  |  |  |  | 其他設備租借 |  | 18000 |
|  |  |  |  | 主題會場佈置 |  | 50000 |
|  |  |  | 活動費用 | 講師費用 |  | 80000 |
|  |  |  |  | 攝錄影 |  | 30000 |
|  |  |  |  | 場地清潔費 |  | 70000 |
|  |  |  |  | 音響設備 |  | 50000 |
|  |  |  |  | 交通運費 |  | 40000 |
|  |  |  |  | 宣導品 |  | 10000 |
|  |  |  |  | 醫療車馬費 |  | 15000 |
|  |  |  |  | 工作人員 |  | 20000 |
|  |  |  | 餐飲費用 | 便當 | 500個 | 30000 |
|  |  |  | 雜支、保險費 | 公共意外責任險 |  | 60000 |
| 收入總計 |  | 949000 | 支出總計 |  |  | 949000 |

附件四

第四十四屆十大傑出青年選拔委員會評審組規則須知

- 委員對外聯繫皆以總會長及總幹事為主要窗口，除經職務授權外，請勿以個人十傑名義對外接洽。

- 拜會時須將手機關至靜音。

- 拜會時，請勿大聲喧嘩。

- 十傑各項活動（評審會議、頒獎典禮等）請盡量參加。

- 十傑各項活動時須穿著委員會制服，並配戴十傑名牌。

- 無法出席組物會議需事先向副總幹事請假，組誤會亦連續兩次無故未到，報請總幹事予以除名。