雞籠山國際青年商會元宵節第一次籌備會組織系統表

主    委

凌國菁

管 制 中 心

李聰明創會長 李志宏前會長

何燦堂前會長 陳永璋前會長

鄭國滄前會長 沈美足前會長

李泳亮前會長 王泓四前會長

周美珍前會長 余柏岏前會長

吳奇穎前會長 王茂松前會長

簡宗賢前會長 李嘉龍前會長

總 幹 事

邱漢光

總 務 組

交通組 地 組

場 地 組

司 儀 組

典 禮 組

接 待 組

林文福

王保貴

鄭英慶

洪聖豪

陳漢忠

張美政

詹立群

曹清雄

林志嘉

余志韋

李文強

鄭智銓

吳俊傑

賴姵綺

陳靚如

林敏政

陳韻雯

林佳陵

(附件一)

(附件一)

雞籠山國際青年商會元宵節點燈活動各組工作內容

| 組 別 | 工 作 內 容 |
| --- | --- |
| 典 禮 組 | (一)聘請司儀 晚會主持人 (二)元宵節晚會表演節目安排 (三)猜燈謎、燈謎題目準備 (四)放天燈準備及活動規劃 |
| 接 待 組 | (一)接待來賓 (二)贈送參加活動.表演團體 .禮品(燈籠)人數統計 (三)會友簽到、 (四)天燈施放處(領取分組單) (五)燈籠及摸彩劵分發 |
| 總 務 組 | (一)採購煙火.天燈.胸花.簽名簿等 (二)拍照攝影、燈光音響 (三)準備毛筆及墨汁 (四)製作感謝牌 (五)雨衣機動準備預計500件 |
| 場 地 組 | (一)座位編排、花籃擺設、會旗佈置 (二)主席台佈置.布條、會場指示牌 (三)廣告文宣 (四)施放鞭炮 |
| 交 通 組 | (一)遊街路途規劃.交通管制 (二)支援單位連繫.(安定所.消防隊.各里長等.) (三)廣告車規劃 |

(附件二)

雞籠山國際青年商會元宵節點燈活動財務預算表

| 收 入 | 支 出 |
| --- | --- |
| 慈雲寺撥款 100,000 本會提撥 20,000 財開 36,000 天燈收入 30,000 | 餐費 25,000 飲料 1,500 煙火 30,000 音響 10,000 邀請函 3,000 燈謎禮品 20,000 胸花 3,000 紅布條 5,000 廣告文宣 10,000 表演節目 15,000 獅陣 20,000 雜支 10,500 購買天燈(300個) 27,000 保險費 6,000 |
| 總收入 186,000 | 總支出 186,000 |

(附件三)