國際青年商會中華民國總會九十七年度商業發展委員會第一次會議議程

時間：九十七年三月十八日（星期二）下午四時

地點：高雄市巨港分會館

主席：主任委員:吳峰吉        司儀：陳朝斌                 記錄：陳朝斌

一、報告出席人數：應到人數 6  位、實到人數  5   位

出席:吳峰吉‧丁俊元‧張峻豪‧黃世薰‧陳朝斌

二、主席宣佈開會

三、朗誦青商信條

四、通過本次會議議程                         決議：通過

五、介紹來賓

六、主席致詞:

感謝各位副主委出席對於青商會的商業機會多做努力,在今年總會非常重視這個委員會

而且也編列非常高預算來執行這個工作,希望在未來我們可以負起重要責任及宣導工作.謝謝

七、來賓致詞

八、報告事項

1. 委員會工作計劃(如附件)。

九、討論事項

案由（一）：九十七年度商訊手冊實施計劃，請討論案。

（黃世薰委員提案，陳朝斌委員附署 ）

說明：為落實青商會商業機會發展特提出企劃實施。

辦法：一‧如附件一

二‧總幹事:黃世薰

三‧經費:40000元(1000本裝訂費.不含印刷費)

決議：修正後通過

案由（二）：青商4C網站推廣建置，請討論案。（主席交議）

說明：依據九十七年度工作計劃辦理。

辦法：一‧檢討4C平台操作便利並予以改進

二‧與總會官方網站連結。

三‧4C網站操作資詢委員分配

四‧印刷小本操作手冊

五‧經費如工作計劃表列.

決議：

1.將4C平台修改首頁為入口網站模式,多增加查詢功能及簡化會員登錄程序(時間3/30日完成)..

2.與總會連結並增加查詢行業表單‧亦可查出總會已建置的資料庫(時間3/30日完成).

3.副主委全數為諮詢委員.

4.操作小手冊印製4000本(經費40000元),印製海報A2尺寸200張(經費5000元)

5.時間於4/15日完成

案由（三）：商業發展委員會4C平台組務訓練課程，請討論案。（主席交議）

說明：1.依據年度工作計劃書辦理。

辦法：一‧參加人員:各分會商業發展委員會主委或分會網管

二‧時間: 5月份        地點:北‧桃竹苗‧中‧南區各一場

三‧總幹事:張峻豪

四‧委請承辦分會辦理

五‧經費:20000元(每場5000元)

決議：修正後通過

案由（四）：九十七年度本委員會下次會議召開時間、地點，請討論案。（主席交議 ）

說明：依工作計劃辦理

辦法:一‧時間:4/18日下午七時卅分

二‧地點:巨港分會館

決議:增列後通過

十、臨時動議

十一、自由發言

十二、散會(七時卅分散會)