年會檢討報告

- 選務組：因安排不當以致於選務隔間採用簡易隔間，投票現場短時間湧

入太多人車，停車空間規劃有盲點。(選舉順利完成)

- 場地組：各項活動舉辦場地因環境因素，分佈廣，造成有些不便。

- 議事組：首席會議場所文件遭破壞，門禁管制有疏失。

- 競賽組：奧瑞岡比賽場地冷氣太晚開，時間安排太緊揍。

- 金□獎：室外場地，評審與帳篷太接近舞台，無法顯現出舞台的氣派。

- 住宿組：無法實際掌握住宿之狀況，造成住宿太亂。

- 旅遊組：會員參加旅遊活動人數太少。造成旅遊公車無人乘坐。

- 參議員、超齡會：服務人員資料準備不齊全、會議安排不洽當。

- 餐飲組：9月14、15日攤販大部份都賠錢，抱怨連連。9月16日中午

便當剩太多。

- 環保組：相關單位連繫失當，造成許多垃圾無法馬上清運。

- 公關組：公關工作無法推動，以致許多公關拜訪行程無法執行。

- 財源開發：各項廣告贊助因時間太趕造成無法順利列印。

- 財務組：決算時間太長。