福虎生豐客家文化展風華系列活動

活動時間：九十九年二月二十七日【星期六】10：00~22：00

活動地點：頭份義民廟

指導單位：苗栗縣政府、頭份鎮公所

主辦單位：苗栗縣頭份國際青年商會

協辦單位:

-- 活　動  企  劃  書 --

一、活動名稱：『福虎生豐客家文化展風華系列活動』

二、活動緣起：「福虎生豐」迎接飛躍的2010。

當春風微微吹來，春的訊息又再度降臨大地，喚醒沉睡的大地；為迎接嶄新的一年，擘畫未來，積極發揚地方文化特色，推動傳統文化再造，傳統工藝技術往下紮根，以展現優質人文氣息及傳統客家風華再現。並結合當地信仰中心的資源結合，創造客家文化精神的提升，開創了屬於這個地區的獨特文化，發展面貌更提升客家文化的能見度

三、活動目的：藉由民俗華會「傳統、民俗、工藝、技藝、節慶、社區的….」等多樣性的活動內容，結合政府、各社團、社區發展協會及居民的參與，使傳統工藝再現，客家文化傳承，進而營造優質人文與祥和的客家村提昇苗栗縣民重視「客家人」文化資產的時刻 我們以好客的精神，邀請您來體驗客庄風情、熱愛客家文化。

頭份國際青年商會本著青商信條【人類的親愛精誠，沒有疆域的限制--服務人群是人生最崇高的工作】的精神並且以訓練自己服務他人的理念，著手進行此有意義的活動。客家風華系列活動已連續主辦了八年，今年將進入第九年，我們期待在相關單位的協助下能繼續延續此項具有傳承意義的系列活動。

四、主要目標：『提升客家文化不是口號而是行動！』，藉由本次活動，我們希望客家大本營的苗栗全體縣民能更加了解體認客家文化是具有藝術之美並能培養

1.舉辦歌舞及客家語燈謎晚會，凝聚全民聯歡氣氛。

2.燈籠彩繪與提燈踩街，熱絡活動氣氛。

3.社區居民總動員，擴展人際關係。

4.宣導環境保護政令，落實家居生活，營造整潔環境。

5.培養客家青年積極參與客家事務

6.主動並積極參與公部門及社團之客活動

7.客家團體及人力資源整合培養

8.結合學校鄉土教學傳承客家傳統

五、活動日期：中華民國九十九年二月二十七日

（農曆正月十四日）上午10：00~22：00

六、活動地點：頭份鎮義民廟廣場

七、指導單位：苗栗縣政府 頭份鎮公所

八、主辦單位：頭份國際青年商會

九、協辦單位：

十、企劃執行：頭份國際青年商會

十一、活動內容：

1.全民歌舞聯歡客家語燈謎晚會

2.祈福天燈示範製作及施放

3.傳統客家戲曲表演

4.民俗技藝表演

5.燈籠彩繪與提燈踩街

6.民俗工藝示範教學及作品展

7.農特產品及客家米食示範教學展

十二、參加對象：凡頭份鎮民或鄰近鄉鎮鄉親，皆歡迎自由參加。

十三、報名方式：一律免事先報名，於活動當天自行參加。

十四、活動辦法：如附件一

十五、籌備組織及分工：如附件二

十六、大會各組工作執掌及規範：如附件三

十七、大會籌備進度及規範：如附件四

十八、大會經費預算表：如附件五

十九、公關宣傳：透過社區有線電視之活動宣傳廣告頻道，將活動資訊及相關辦法傳達給社區居民，鼓勵踴躍參加。

二十、備案計劃：如活動日遇雨天，活動仍如期舉辦。

二一、預期成果：希望經由活動的籌備，達到「訓練自己、服務人群」的宗旨；更藉由活動的舉辦，能達成以下之成效：

1.創造地方、節慶特有活動

2.吸引5000人以上的人潮參加。

3.社團與社區資源的分工合作，落實在地服務的精神。

4.社區里民總動員，增進人際關係的交流。

5.舉辦歌舞及客家語燈謎晚會，凝聚全民聯歡氣氛。

6天燈示範製作，說明天燈的由來及歷史。

7.客家戲曲表演，展現客家風情與人文。

8.燈籠彩繪與提燈踩街，熱絡活動氣氛。

9.民俗工藝教學，落實傳統工藝技術往下紮根，發揚地方文化特色。

10農特產品及客家米食展，積極參與本土農產品之行銷與推廣。

11區居民總動員，擴展人際關係。

二二、安全維護：委託區域教學醫院，於活動會場設置臨時醫務站，預防意外傷害發生，及對意外傷害之緊急醫療處理。

二三、環境維護：現今環境保護意識提高，為維護場地環境，除配合活動作垃圾分類、資源回收再利用的宣導外，現場並設置資源回收子車，及環保義工，適時清理會場環境。

二四、交通管制維護：會場外設有臨時停車場，並請義警弟兄維持附近交通秩序，保持附近道路暢通。

二五、其他：有關活動其他相關事宜，於籌備期間隨時、機動向各協辦單位聯繫，做好各項橫向聯繫及溝通工作。

二六、懇請苗栗縣政府補助30萬

懇請頭份鎮公所補助20萬

自籌款275100元整

（附件一）

大會活動辦法

| 活動內容 | 執行方式與要點 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 全民歌舞聯歡燈謎晚會 | 以聘請知名客家民謠及流行歌曲演出單位表演為主，以表現客家文化,搭配勁歌熱舞，帶動節慶氣氛。 由承辦單位製作燈謎，提供參與民眾猜謎，並致贈精美紀念品。 |  |
| 祈福天燈示範製作及施放 | 聘請傳統藝師現場示範天燈之製作及講解，使參與民眾了解天燈的由來及製作方式。 由參與民眾親自於天燈上題字，祈求國泰民安，新年如意，並由工作人員協助施教。 |  |
| 傳統客家戲曲表演 | 聘請縣內知名客家戲曲表演單位擔任演出，表演傳統客家「三角採茶」劇及客家山歌演唱。 |  |
| 民俗技藝表演 | 邀請社區花鼓陣、醒獅團、談文國小扯鈴隊、斗換國小校鼓隊等傳統技藝單位擔任演出。 |  |
| 燈籠彩繪與提燈踩街 | 由承辦單位購買素面燈籠、邀請幼教學童彩繪、 創作，於活動當日參與展覽，配合義民廟花燈展示，供民眾欣賞。 沿規劃路線，由參展小朋友組成踩街隊伍，踩街遊行。 |  |
| 民俗工藝示範教學及作品展覽 | 邀請民俗工藝匠師，現場示範傳統童玩及編織品製作方法並解說，工藝創作品現場展覽，使傳統工藝得以向下紮根、傳承。 |  |
| 農特產品及客家米食示範教學 | 邀請頭份鎮農會及所屬家政班參與活動，推廣鎮產水果，打響知名度；由家政班學員負責傳統客家米食之示範製作。 邀請頭份同濟會員主持「大家搓湯圓」活動。 |  |

（附件二）

大會組織系統表

大會榮譽會長—縣長劉政鴻

大會榮譽主任委員: 陳永賢

籌備會主任委員

頭份青商會會長: 黃秋銘

協辦單位(顧問群)       籌備會總幹事        管制中心: 徐維新

江翠倫

副總幹事                                 副總幹事

徐維陽                                    廖淑雅

醫務組

節目組

獎品組

活動組

參展組

秘書組

公關組

總務組

財開組

交管組

場地組

攝影組

天燈組

呂仁賢

范文良

江瑞濱

李慕賢

林俊宏

劉佳瑀

溫文銍銍

賴尚君

謝堂德

李智銘

林景彬宏

陳豔睿

許兆嘉

（附件三）大會工作職掌一覽表

| 組 別 | 負責人 | 工 作 職 掌 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 會長 | 黃秋銘 | 大會之對外接洽、宣導與對內籌備事宜之控管及掌握，俾使活動完美，順利的舉行。 |  |
| 管制中心 | 徐維新 | 活動當日現場服務、工作人員人力資源調配及其他突發事件之應變處理。 |  |
| 總幹事 | 江翠倫 | 統籌籌備事宜之召集、籌畫、控管執行及監督;會後之檢討、考核與改進。 |  |
| 副總幹事 | 徐維陽 廖淑雅 | 協助總幹事推動各項籌備事宜，督導各組工作之計畫、執行與控管。 |  |
| 場地組 | 林景彬 | 活動現場踏勘接洽、各組場地規劃及棚架搭設，場地佈置及相關器材之租借、印製(舞台、布條、旗幟);會後場地復原及清潔。 |  |
| 交管組 | 李智銘 | 來賓停車場規劃設置、標示牌製作、活動場地週邊交通管制及疏導、場地秩序維護。 |  |
| 財源開發組 | 謝堂德 | 統籌活動經費申請補助單位之規劃、接洽、拜訪與執行。 |  |
| 總務組 | 賴尚君 | 活動經費補助款之請領及收據開立、其他經費之收取與入賬管理等所有支出經費之撥付、控管及財務結算。 |  |
| 公關組 | 溫文銍 | 活動籌備期之公關宣傳及發言、平面電子傳媒之接洽與發新聞稿，大會貴賓之接待及活動簡介。 |  |
| 秘書組 報到組 | 劉佳瑀 | 活動文宣設計、印製及分發;活動計畫書之擬定與印製;籌備會議召開、紀錄、發文;邀請卡之印製、寄發;協辦、贊助單位感謝牌之製作與班送其他文書作業等。 |  |
| 參展組 | 林俊宏 | 參展單位之邀請、場地之規劃與分配、參展單位名牌製作及懸掛。 |  |
| 活動組 | 李慕賢 | 民俗技藝表演單位之邀請，及場地規劃;猜燈謎之設計及製作、天燈製作單位之接洽與施放場地規劃。小燈籠之購買與幼稚學童彩繪事宜接洽。 |  |
| 獎品組 | 江瑞濱 | 各項獎品之收集、編號、管理 配合節目組於晚會頒發。 |  |
| 天燈施放組 | 許兆嘉 | 活動當天晚上控管煙火施放及注意安全，增添節目氣氛定時定點施放祈福天燈。 |  |
| 節目組 | 范文良 | 表演單位之拜訪與邀請。晚會節目規劃與設計。 活動流程與時間配當之規劃。大會節目之主持與來賓介紹。 |  |
| 醫務組 | 陳豔睿 | 邀請衛生單位及醫療院所，設置臨時醫護站，除提供民眾免費健檢與諮詢服務外，並確保參與活動民眾之安全。 |  |
| 攝影組 | 呂仁賢 | 大會活動流程之拍攝，沖印、與整理，提供大會活動剪影公關組發新聞稿件。 |  |

附件四：

大會籌備進度及規範

| 組 別 | 負責人 | 工 作 執 掌 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 會長 | 黃秋銘 | 。大會之對外接洽宣導與對內籌備事宜之控管及掌握，俾使活動完美，順利的舉行。 | 2月27日 |
| 管制中心 | 徐維新 | 。活動當日現場服務、工作人員人力資源調配及其他突發事件之應變處理。 | 2月27日 |
| 總幹事 | 江翠倫 | 。統籌籌備事宜之召集、籌畫、控管執行及監督;會後之檢討、考核與改進。 | 2月27日 |
| 副總幹事 | 徐維陽 廖淑雅 | 。協助總幹事推動各項籌備事宜，督導各組工作之計畫、執行與控管。 | 2月27日 |
| 場地組 | 林景彬 | 。活動現場踏堪接洽 。各組場地規劃及棚架搭設，場地佈置及相關器材之租借 。印製(舞台、布條、旗幟) 。會後場地復原及清潔。 | 1月30日 2月26日 2月20日 2月27日 |
| 交管組 | 李智銘 | 。來賓停車場規劃設置、標示牌製作 。活動場地週邊交通管制及疏導 。場地秩序維護。 | 2月26日 2月27日 2月27日 |
| 財源開發組 | 謝堂德 | 。統籌活動經費申請補助單位之規劃、接洽、拜訪與執行。 | 2月26日 |
| 總務組 | 賴尚君 | 。活動經費補助款之請領及收據開立 。其他經費之收取與入賬管理等 。所有支出經費之撥付、控管及財務結算。 | 活動完成15日內 |
| 公關組 | 溫文銍 | 。活動籌備期之公關宣傳及發言 。平面、電子傳媒之接洽與發新聞稿 。大會貴賓之接待及活動簡介 | 2月21日 2月25日 2月27日 |
| 秘書組 | 劉佳瑀 | 。活動文宣設計、印製及分發 。活動計畫書之擬定與印製 。籌備會議召開、紀錄、發文 。邀請卡之印製、寄發 。協辦、贊助單位感謝牌之製作 。其他文書作業 | 1月30日 1月30日 2月15日 2月26日 |
| 參展組 | 林俊宏 | 。參展單位之邀請 。場地之規劃與分配 。參展單位名牌製作及懸掛。 | 1月30日 2月20日 2月26日 |
| 活動組 | 李慕賢 | 。民俗技藝表演單位之邀請及場地規劃 。猜燈謎之設計及製作 。天燈製作單位之接洽與施放場地規劃及協助施放 。小燈籠之購買與幼稚學童彩繪事宜接洽 。踩街路線之規劃與執行 | 1月30日 2月20日 1月30日 1月30日 1月30日 |
| 獎品組 | 江瑞濱 | 。各項獎品之收集、編號、管理 。配合節目組於晚會頒發 | 2月27日 2月27日 |
| 天燈施放組 | 許兆嘉 | 。活動當天晚上控管煙火施放及注意安全，增添節目氣氛定時定點施放祈福天燈。 | 2月27日 |
| 節目組 | 范文良 | 。表演單位之拜訪與邀請 。晚會節目規劃與設計 。活動流程與時間配當之規劃 。大會節目之主持與來賓介紹 | 1月30日 2月10日 2月20日 2月27日 |
| 醫務組 | 陳豔睿 | 。邀請衛生單位及醫療院所 。設置臨時醫護站，除提供民眾免費健檢與諮詢服務外，並確保參與活動民眾之安全。 | 2月10日 2月27日 |
| 攝影組 | 呂仁賢 | 。大會活動流程之拍攝，沖印、與整理 。提供大會活動剪影公關組發新聞稿件。 | 2月27日 2月27日 |

（附件五）經費預算表                                   單位：元

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、場地佈置費 |  |  |  |  |  |
| 1.舞台搭設 | 座 | 1 | 40,000 | 40,000 |  |
| 2.充氣拱門 | 座 | 1 | 20,000 | 20,000 |  |
| 3.精神堡壘 | 座 | 5 | 3,000 | 15,000 |  |
| 4.活動主題布條 | 條 | 1 | 6,000 | 6,000 |  |
| 5.活動宣傳布條 | 條 | 100 | 800 | 80,000 |  |
| 6.活動立旗 | 條 | 200 | 200 | 40,000 |  |
| 7.舞台佈置 | 總和 | 1 | 25,000 | 25,000 |  |
| 8.活動看板 | 個 | 6 | 2,500 | 15,000 |  |
| 9.燈光音響 | 組 | 1 | 30,000 | 30,000 |  |
| 10.棚架搭設 | 個 | 24 | 1,000 | 24,000 |  |
| 11.發電機租用 | 組 | 1 | 16,000 | 16,000 |  |
| 12.活動座椅租借 | 張 | 15 | 2,000 | 30,000 | 附椅子 |
| 13.演藝單位紀念碑 | 面 | 15 | 2,000 | 30,000 |  |
| 14.清潔費 |  | 1 | 8,000 | 8,000 |  |
| 小計 | 379,000 |  |  |  |  |
| 二、節目費 |  |  |  |  |  |
| 1.樂團 | 組 | 1 | 12,500 | 12,500 |  |
| 2.民俗技藝表演 | 隊 | 4 | 25,000 | 100,000 |  |
| 小計 | 112,500 |  |  |  |  |
| 三、活動費 |  |  |  |  |  |
| 1.祈福天燈 | 個 | 400 | 200 | 80,000 |  |
| 2.燈謎禮品 | 個 | 100 | 600 | 60,000 |  |
| 3.彩繪燈籠 | 個 | 400 | 100 | 40,000 |  |
| 4.高空煙火 | 組 | 30 | 700 | 21,000 |  |
| 小計 | 201,000 |  |  |  |  |
| 四、公關及宣傳費 |  |  |  |  |  |
| 1.廣告車 | 台 | 3 | 2,000 | 6,000 |  |
| 2.小廣告單 | 張 | 12,000 | 1 | 12,000 |  |
| 3.貴賓胸花 | 個 | 60 | 60 | 3,600 |  |
| 4.請柬 | 個 | 150 | 40 | 6,000 |  |
| 小計 | 27,600 |  |  |  |  |
| 五、活動攝影費 | 張 | 500 | 5 | 2,500 |  |
| 六、活動企劃費 | 冊 | 80 | 150 | 12,000 |  |
| 七、工作人員誤餐費 | 個 | 150 | 70 | 10,500 |  |
| 八、雜支 |  |  |  | 30,000 |  |
| 小計 | 55,000 |  |  |  |  |
| 總合計 | 775,100 |  |  |  |  |