第四十八屆十大傑出青年頒獎典禮工作內容及人員分派表

A組保姆 ( 評審組 – 副總幹事 徐翠蓮 )

(1)組長：協調、指揮所有保姆悉心照顧好十傑當選人及其家屬於所有活動。

(2)組員10名：負責陪同照顧十傑當選人、家屬於頒獎典禮及所有公關拜會活動

保姆組注意事項：

11/28 下午3點有3位十傑當選人( 黃群雁、黃文啟、李信達 )會先入住

11/29早上十傑當選人集合後，要先說明2天行程的事項，由總幹事說明

- 對外發言之統一窗口為總幹事。

- 保母隊所有人員須提早至飯店等候您所陪同之當選人。

- 十傑與保姆人員在事前總幹事會給與雙方的電話、當天保姆可自遞名片認識。

- 請保姆組人員先了解自已服務的當選人的資料。

- 要先記住自己服務十傑當選人所住的房號。

- 當選人肩帶易滑落，請先準備別針以利固定(由__________準備)。

- 拜訪行程中請幫忙提當選人所攜帶物品。

- 當選人若要個別行動，請告知媛嘉特助及翠蓮副總幹事，待我們請示總幹事後回覆。

- 不要透露十傑選拔細節 / 注意說話禮節。

- 若有不詳盡之處，隨時補強，感謝所有保母隊人員。

十傑 / 保姆

| 時間 | 十傑 | 保姆 | 十傑 | 保姆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM10:00 ︱ PM22:00 | 陳榮凱 | 洪唯呈0982-739592 | 詹詠然 | 陳宜芝0931-745583 |
|  | 林謙育 | 林郁文0931-224444 | 盧彥勳 | 吳光正0933-598035 |
|  | 黃文啟 | 徐翠蓮0920-393131 | 李靜芳 | 蘇詩雯0916-077283 |
|  | 李信達 | 楊元傑0933-915235 | 黃群雁 | 鄭宏達0952-983086 |
|  | 林依瑩 | 宋怡玫0938-110-067 | 廖林彥 | 徐一正0982-001000 |

時間：99年11月28日（星期日）

| 時間 | 項目 | 工作內容 | 地點 | 負責人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pm15:00 | 報到飯店住宿 | 十傑工作團隊住宿統計 十傑當選人親友住宿統計 (飯店聯繫、數量、房號、收款) | 皇家季節酒店 台北市南京西路330號 T: 02-25556488 | 徐翠蓮0920-393131 陳宜芝0931-745583 0985-665688 |

※ 十傑當選人多訂房間收款由 _____________負責

第四十八屆十大傑出青年第一天行程表 時間：99年11月29日（星期一）

- 每個保姆要有別針、保管當選人的親友入場卷、親友停車證 ( 29日早上領資料 )

| 時間 | 項目 | 工作內容 | 地點 | 負責人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM9:30 | 報到領證 | 保姆組隊員領工作證 | 皇家季節 酒店 | 陳宜芝0931-745583 |
|  | 車輛 | 遊覽車一台準時到飯店 |  | 余媛嘉0986-610044 |
|  | 集合/說明 | 十傑當選人集合 / 2天說明會 |  | 古美珠0956-200269 |
|  | 拍照 | 飯店前拍全體照 |  | 盧秋永0935-948035 |
| AM11:00 | 拜會 王金平院長 | 接見 - 塗總、紀秘書長、古總幹事 十傑當選人 | 立法院 |  |
| PM12:00 | 十傑基金會董事長王金平宴請 | 塗總、紀秘書長、古總幹事 十傑當選人、家屬、工作人員 | 康園餐廳 |  |
| PM13:30 | 拜會 吳敦義院長 | 接見 - 塗總、紀秘書長、古總幹事 十傑當選人 | 行政院 |  |
| PM14:00 | 表揚預演 | 回會場 | 中油國光廳 | 各保姆 |
| PM16:00 | 會場 | 預演 / 可幫忙招呼親友 |  |  |
| PM19:00 | 表揚 | 坐在十傑的後面，方便聯絡事情 |  |  |
| PM20:40 | 求婚(摸彩方式) | 保姆翠蓮要坐在謙育女朋友旁邊 帶動上舞台 |  |  |
| PM21:30 | 活動結束 | 要整理好十傑的禮品/當選證書上車或給他家人帶回去 |  |  |
| PM22:00 | 慶功會 | 遊覽車/保姆組準備 |  | 徐翠蓮0920-393131 |

第四十八屆十大傑出青年第二天行程表 時間：99年11月30日（星期二）

| 時間 | 項目 | 工作內容 | 地點 | 負責人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM8:30 | 報到 | 保姆組隊員集合 | 皇家季節 酒店 | 陳宜芝0931-745583 |
|  | 車輛 | 遊覽車一台準時到飯店 |  | 余媛嘉0986-610044 |
|  | 集合/說明 | 十傑當選人集合 / 2天說明會 |  | 古美珠0956-200269 |
|  | 拍照 | 飯店前拍全體照 |  | 盧秋永0935-948035 |
| AM10:30 | 拜會 馬英九總統 | 接見 - 塗總、紀秘書長、古總幹事 十傑當選人 | 總統府 |  |
| PM12:00 | 2002年總會長 劉燦樹宴請 | 塗總、紀秘書長、古總幹事 十傑當選人、家屬、工作人員 | 王朝餐廳 |  |
| PM14:00 | 工作報到 | 部份工作人員先到福華籌備 (台北市新生南路3段30號) 02-83691155 江俊宏、陳盈霖、陳秀琴、謝美華 陳純賢、方美珍、陶威中 | 福華國際 文教會館 |  |
| PM15:40 | 十傑報到 | 十傑聯誼會報到 |  |  |
| PM16:00 | 合照 | 十傑大合照 |  |  |
| PM16:00 | 會議 | 十傑聯誼會 - 會員大會 |  |  |
| PM18:00 | 餐敘 | 十傑聯誼會 – 餐敘交流 |  |  |