2011年大陸事務委員會工作計劃表

| 副總會長：林琳森 (左營) 輔導理事：梁榮海 (亞哥)、陳家濬 (中壢)、郭輝鴻 (博愛) 主任委員：林再益(文化城) 總幹事：張富勇(樹林) 副主任委員：徐子鈞(北投)、張永昌（文化城）、劉國樑（台中）、蘇威丞（新營） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 工作計劃 | 執行方式 | 預定進度 | 經費分配 |
| 01 | 大陸事務委員會會議 | - 全年度召開一次預備會，3-4次會議 - 於第一次會議邀請歷屆前總會長及主委、陸委會官員授課 內容： ※宣導政府對大陸、港澳地區各項政令 ※讓委員會成員、會員深入瞭解大陸事務委員會服務範疇及兩岸交流應有的態度 ※宣導並推動大陸事務委員會年度工作 | 全年度 | 5,000 |
| 02 | 公關拜會 | 1.拜會陸委會、海基會、內政部等相關部會 2.拜訪香港、澳門青聯及香港青協等單位 | 1-3月 | 5,000 |
| 03 | 高階訪問團 | - 拜訪全國青聯等友好單位 - 對象：總會理監事、顧問、 委員會成員 3. 邀請傑出女性會員組團拜訪對岸傑出女性領導及企業家 | 2月 | 10,000 |
| 04 | 舉辦「大陸經貿訪問活動」 | 至四川、山東等地進行經貿訪問 | 6月 | 10,000 |
| 05 | 參加「海峽兩岸論壇」 | 海峽兩岸論壇（第七屆） | 6月 | 10,000 |
| 06 | 辦理「龍系列活動」 | 與香港青協合辦龍系列活動 | 1-8月 | 10,000 |
| 07 | 辦理「青年聯歡節活動」 | 1.配合全國台聯、全國青聯辦理兩岸學生暑期交流活動 2.以江蘇、浙江、海南、四川、山西為主 | 7-8月 | 10,000 |
| 08 | 舉辦「大陸青年來台交流活動」 | - 邀請北京、上海大學生來台進行5-7天交流活動 2. 請分會協助徵詢會員意願以「homestay」方式進行 | 7-9月 | 10,000 |
| 09 | 兩岸交流 | - 邀請大陸各地青聯、來台交流 - 協助各分會與省、市青聯締結友好會 - 配合十傑委員會進行兩岸十傑交流 - 接待各省青聯等訪台團 | 全年度 | 20,000 |
| 10 | 建構兩岸商訊平台 （電子e化平台） | - 提供各省商機訊息發佈 - 協助JC會員國開發大陸經貿機會 | 全年度 | 5,000 |
| 11 | 業務執行 | 配合文書作業及各項業務執行費用 | 全年度 | 5,000 |
| 合計 |  |  |  | 100,000 |

2011急難救助委員會工作計劃表

| 副總會長：林琳森（左營） 輔導理事：楊明麟 (岡山)、王深田(半屏山)、吳志仲(永和) 主任委員：吳貴龍(春秋閣) 副主任委員：曾子建(北斗)、林炯良(亞哥)、吳麗玉(漯底山)、王豪傑(左營) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 工作計劃 | 執行方式 | 預定進度 | 經費分配 |
| 01 | 保險宣導 | 總會意外險投保宣導 |  | 0 |
| 02 | 天災地變之急難救助 | 擬定發放標準為全國之依據 |  | 100,000 |
| 03 | 機動支援故障車輛 | 召集會友協助支援 |  | 0 |
| 合計 |  |  |  | 100,000 |