2011年金口獎委員會工作計劃表

| 副總會長 ：徐立信（文山） 輔導理事 ：鄭智耀（汐科）、吳志仲（永和） 主任委員 ：葉阿松（新店） 副主任委員：朱祖勤（高都） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 工作計劃 | 執行方式 | 預定進度 | 經費分配 |
| 01 | 第一次委員會會議 第二次委員會會議 第三次委員會會議 評審及規則研討會 | 主委召開 | 三月 五月 七月 | 3000 |
| 02 | 聯合區理事盃金口獎比賽 | 於各區聯合月例會中辦理地點：配合各區聯合月例會/場 | 四至五月 | 6*4,000 =24,000 |
| 03 | 副總會長盃金口獎比賽 | 於各區大會中辦理 地點：配合各區大會中辦理/5場 | 六至七月 | 3*4,500 =13,500 |
| 04 | 總會長盃金口獎比賽 | 配合全國年會辦理/1場 | 八月 | 5,000 |
| 05 | JCI國際通用語言比賽 | 配合國際賽事比賽時間辦理 |  | 4,500 |
| 06 | 年度檢討會 | 主委召開 | 九月 | 0 |
| 合計 |  |  |  | 50,000 |